Приложение   к приказу

по школе № ___ от ________ 2013года

Утверждаю                                                                                                                   Директор  МОУ «ООШ  п.Солянский»                                                                                                                                         ________________ /Н.Н.Мишукова /                                                                                                                                         «____»  ________________2013 г.

МОУ «ООШ п.Солянский Пугачёвского района Саратовской области»

План-график

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы  основного общего образования

в 2013 – 2014  учебном  году.

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативное, инструктивное и методическое обеспечение правовое государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 2. | Подготовка распорядительных актов: |  |  |
| 2.1. | О перечне видов работ по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования. | октябрь 2013 г | Мишукова Н.Н., Гагарина Л.В. |
| 2.2. | Определение состава работников ОУ, привлекаемых к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся в качестве руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов. | ноябрь 2013 г | Мишукова Н.Н. |
| 2.3. | О проведении репетиционных экзаменов (9 класс). | декабрь 2013 г | Гагарина Л.В. |
| 2.4. | Об утверждении состава общественных наблюдателей . | январь 2014 г. | Гагарина Л.В. |
| 2.5. | Об определении порядка и условий доступа к информации, содержащейся в школьной базе данных об участниках и результатах государственной (итоговой) аттестации в 2013-2014 уч. году. | январь 2014 г. | Мишукова Н.Н., Гагарина Л.В. |
| 2.6. | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации . | март 2014 г. | Гагарина Л.В. |
| 2.7. | О порядке окончания 2013 – 2014 учебного года и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса ООШ п.Солянский Пугачевского района Саратовской области. | март 2014 г. | Мишукова Н.Н., Гагарина Л.В. |
| 3 | Подготовка информационных писем МОУ «ООШп.Солянский » Пугачевского района по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации в 2014 году. |  |  |
| 3.1. | О работе телефонов «горячей линии» | октябрь 2013 г | Гагарина Л.В. |
| 3.2. | Об использовании в 2013 – 2014 учебном году нормативных документов и методических рекомендаций при подготовке и проведении государственной (итоговой) аттестации. | октябрь 2013 г | Гагарина Л.В. |
| 4 | Инструктивно – методическое обеспечение организации и проведения государственной (итоговой) аттестации в 2014 году |  |  |
| 4.1. | Распределение видов работ по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования. | октябрь 2013 г | Гагарина Л.В. |
| 5 | Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 5.1. | Формирование статистической информации о количестве обучающихся в IX классе. | сентябрь 2013 г | Гагарина Л.В. |
| 5.2. | Организация работы телефона «горячей линии» | октябрь 2013 г | Гагарина Л.В. |
| 5.3. | Формирование сводной информации о лицах, назначенных школьными координаторами по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации в 2013 – 2014 учебном году | октябрь 2013 г | Гагарина Л.В. |
| 5.4. | Организация участия обучающихся IX класса в тренировочных и диагностических работах, проводимых Московским институтом открытого образования (СтатГрад), формирование сводной информации о регистрации общеобразовательных учреждений в системе СтатГрад | октябрь 2013 г | Мишукова Н.Н., Гагарина Л.В. |
| 5.5. | Формирование списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении государственной (итоговой) аттестации | ноябрь 2013 г | Мишукова Н.Н., Гагарина Л.В. |
| 6 | Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 6.1. | Работа с информационной системой обеспечения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX класса, функционирования и передачи школьной базы данных в муниципальную информационную систему | октябрь 2013 г – сентябрь 2014 г | Гагарина Л.В.,школьный оператор баз данных |
| 6.2. | Получение программного обеспечения, электронных форм для сбора данных | ноябрь 2013 г – сентябрь 2014 г | Гагарина Л.В. |
| 7 | Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 7.1. | Участие в совещаниях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации. | в течение года | Гагарина Л.В. |
| 7.2. | Участие в обучении работников ОУ, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX классов. | декабрь 2013 г | Гагарина Л.В. |
| 7.3. | Организация обучения работников ОУ, привлекаемых к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX классов в качестве организаторов пунктов проведения экзамена. | март 2014 г | Мишукова Н.Н., Гагарина Л.В. |
| 7.4. | Консультации различных категорий участников государственной (итоговой) аттестации. | в течение года | Гагарина Л.В. |
| 8 | Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 8.1. | Информационное наполнение Интернет – сайта МОУ « ООШ п.Солянский» по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации. | в течение года | Гагарина Л.В., Панина И.М. |
| 8.2 | Обеспечение работы телефона «горячей линии». | в течение года | Гагарина Л.В. |
| 8.3 | Организация консультационной поддержки участников государственной (итоговой) аттестации. | в течение года | Гагарина Л.В. |
| 8.4. | Проведение родительских собраний, совещаний , заседаний методических объединений, педагогических советов, классных часов | в течение года | Гагарина Л.В.,руководители МО, директор школы |
| 9 | Размещение в средствах массовой информации, на сайте МОУ « СОШп.Солянский» информации |  |  |
| 9.1. | О сроках проведения государственной (итоговой) аттестации. | март 2014 г | Гагарина Л.В. |
| 9.2. | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | апрель 2014 г | Гагарина Л.В. |
| 9.3. | О местах расположения пунктов проведения государственной (итоговой) аттестации, сроках и порядке информирования о результатах государственной (итоговой) аттестации . | май 2014 г | Гагарина Л.В. |
| 10 | Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена |  |  |
| 10.1. | Проведение диагностики готовности к государственной (итоговой) аттестации всех категорий участников образовательного процесса | в течение года | Гагарина Л.В. |
| 10.2. | Подготовка отчетов по итоговой аттестации | июнь – июль 2014 г. | Гагарина Л.В. |
| 10.3. | Выдача ведомостей образовательных достижений обучающимся, освоившим образовательные программы основного общего образования | июль 2014 г | Мишукова Н.Н., Гагарина Л.В. |