Утверждаю.

Директор школы :___________О.М.Крюкова

План-график

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы  основного общего образования,

в МОУ «ООШ п.Солянский  Пугачевского района Саратовской области» в 2010/2011 учебном  году

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативное правовое обеспечение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего (полного) общего образования |  |  |
| 1.1. | Знакомство с Положениями, приказами, распоряжениями Министерства образования Саратовской области, управления образования Пугачевского района о государственной (итоговой) аттестации | В течение года | Директор школы, зам. директора по УВР |
| 1.2. | Подготовка приказов по школе: |  |  |
| 1.2.1. | Об организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса. | сентябрь 2010 г. | Директор школы |
| 1.2.2. | О назначении школьных координаторов проведения государственной (итоговой) аттестации | сентябрь 2010 г. | Директор школы |
| 1.2.3. | Об организации обучения: - организаторов в аудиториях; - лиц, сопровождающих обучающихся к месту проведения экзамена и обратно | Декабрь 2010 г., январь, февраль 2011г. | Директор школы |
| 1.2.4. | О контроле за ходом подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации | ноябрь 2010 г. | Директор школы |
| 1.2.5. | Об утверждении организаторов ППЭ | ноябрь 2010 г. | Директор школы |
| 1.2.6. | Об утверждении транспортных схем доставки участников аттестации | январь 2011 г. март 2011 г. | Директор школы |
| 1.2.7 | О проведении репетиционных экзаменов | январь-февраль 2011 г. | Директор школы |
| 1.2.8 | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся: | март 2011 г. | Директор школы |
| 1.2.9 | Об утверждении списка лиц, имеющих доступ к материалам государственной (итоговой) аттестации на всех этапах её проведения | март 2010 г. | Директор школы |
| 1.2.10 | О проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся | март 2011 г. | Директор школы |
| 1.2.11 | Об организации общественного наблюдения | март 2011 г. | Директор школы |
| 1.2.12 | Об утверждении состава общественных наблюдателей | май 2011 г. | Директор школы |
| 1.2.13 | О порядке окончания 2010/2011 учебного года и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Пугачевского района Саратовской области | март 2011 г. | Директор школы |
| 1.2.14 | Об утверждении расписания государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования | апрель 2011 г. | Директор школы |
| 2. | Инструктивно-методическое обеспечение государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 2.1. | Доведение до педагогического коллектива школы инструктивно-методических материалов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся: - освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования; - освоивших образовательные программы основного общего образования | по мере поступления | Администрация школы |
| 2.2. | Обеспечение методическими материалами участников образовательного процесса: - рекомендаций для выпускников образовательных учреждений по подготовке к государственной (итоговой) аттестации; - методических рекомендаций по эффективному использованию в школе различных учебно-методических комплектов в ходе подготовки к государственной (итоговой) аттестации; - рекомендаций для родителей | сентябрь 2010 г. октябрь 2010 г. | Администрация школы |
| 2.3. | Обеспечение участников государственной (итоговой) аттестации инструкциями, регламентирующих деятельность участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся: - для обучающихся; - для педагогов, сопровождающих обучающихся к месту проведения экзаменов; - для руководителя ППЭ; - для общественного наблюдателя; - для организатора в аудитории; - для представителя СМИ | ноябрь 2010 г. | Администрация школы |
| 3. | Организационное обеспечение государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 3.1. | Определение транспортных схем доставки: - обучающихся 9 классов в ППЭ | январь-февраль 2011 г. | Администрация школы |
| 3.2. | Проведение государственной (итоговой) аттестации по утвержденному расписанию |  |  |
|  | - пробного | Март- апрель 2011 г. | Администрация школы |
|  | - в мае-июне | май-июнь 2011 г. |  |
| 3.3. | Формирование электронных баз данных для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов в независимой форме . | ноябрь 2009 г. | Оператор, зам. директора |
| 3.4. | Формирование банка данных на выпускников IX классов по профильным предметам | январь 2010 г. | Оператор, зам. директора |
| 3.5. | Подготовка отчетов: - оперативной информации по итогам репетиционных и основных экзаменов (по окончанию проверки работ); | июнь 2010 г. | Зам. директора |
| 3.6. | Выдача ведомостей образовательных достижений обучающимся, освоившим образовательные программы основного общего образования | июнь 2010 г. | Администрация школы |
| 3.7. | Подготовка анализа по каждому предмету по результатам государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов в независимой форме | июнь2010 г. | Учителя-предметники |
| 4. | Формирование информационных баз данных регионального уровня |  |  |
| 4.1. | Создание школьных баз данных в соответствии с требованиями и форматом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки: - общеобразовательных учреждений; - выпускников общеобразовательных учреждений, участников ЕГЭ; - специалистов, принимающих участие в проведении государственной (итоговой) аттестации (организаторов) | декабрь 2009 г. | Оператор, зам. директора |
| 5. | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации участников государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 5.1. | Участие специалистов управления образования, руководителей ОУ, ППЭ, педагогов-организаторов, учителей – предметников в совещаниях по организации подготовки и проведению государственной (итоговой) | в течение года | Администрация школы |
| 5.2. | Обучение различных категорий участников государственной (итоговой) аттестации: |  | Администрация школы |
|  | - учителей-предметников | октябрь 2009 г. |  |
|  | - педагогов – организаторов в аудиториях | февраль 2010 г. |  |
| 5.3. | Консультации различных категорий участников | в течение года | Администрация школы |
| 6. | Обеспечение информирования о проведении государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 6.1. | Проведение родительских собраний, совещаний с пед. работниками школы, заседаний методических объединений, педагогических советов, классных часов | октябрь 2009 г. март 2010 г. май 2010 г. | Администрация школы |
| 6.2. | Опубликование на сайте школы информации по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации. | январь 2010 г. | Оператор, зам. директора |
| 6.3. | Проведение конференций | в течение года | Администрация школы |
| 7. | Обеспечение мониторинга проведения государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 7.1. | Проведение диагностики готовности к государственной (итоговой) аттестации всех категорий участников образовательного процесса | в течение года | Администрация школы |
| 8. | Планирование и реализация расходов по организации государственной (итоговой) аттестации в независимой форме в Саратовской области |  |  |
| 8.1. | Составление сметы расходов на организацию и проведение государственной(итоговой) аттестации в 2010 году | ноябрь 2009 г. | Администрация школы |